## 用户验收清单
模块 | 验收项 | 用户操作（怎么验） | 通过标准（用户视角） | 优先级 | 验收结果 | 备注
会话 | 新建会话顺畅 | 点击新建会话，输入一句需求并发送 | 页面快速进入对话，消息正常显示，无明显卡顿 | P0
会话 | 历史会话可找回 | 退出后重新进入，打开历史会话 | 历史内容完整、顺序正确、可继续聊 | P0
会话 | 多轮连续对话稳定 | 同一会话连续提问5-10轮 | 不会突然断开、不会丢上下文、回复风格稳定 | P0
会话 | 发送失败可感知 | 断网或弱网时发送消息 | 有清晰失败提示，不会“看起来发出但实际丢失” | P1
会话 | 结束一轮后状态明确 | 完成一个问题后继续提问 | 能自然继续，不会卡在“处理中”状态 | P1
主持人 | 主持人引导清晰 | 提一个复杂问题，观察主持人回复 | 能看懂主持人当前安排了谁处理、下一步做什么 | P0
主持人 | 切换专家体验自然 | 连续问两个不同方向问题 | 主持人切换专家时提示清晰，不突兀 | P0
主持人 | 主持人不抢答/不失联 | 在专家处理中继续追问 | 该接专家时专家接，该回主持人时主持人回，无“没人回应” | P0
主持人 | 结束/交回主持人可控 | 输入“结束技能/交给主持人”类似语句 | 系统按预期回到主持人，不继续跑旧流程 | P1
资源中心 | 资源列表可理解 | 进入资源中心查看资源/技能列表 | 命名清楚，能快速判断哪个可用 | P0
资源中心 | 新增资源门槛低 | 新增一个资源（上传或创建） | 操作路径清晰，成功/失败反馈明确 | P0
资源中心 | 资源修改后可生效 | 修改一个资源配置后回到会话使用 | 会话中能体现最新配置，不需要重复折腾 | P0
资源中心 | 异常资源提示友好 | 故意填错部分配置并保存/调用 | 提示可读，知道怎么修，不是纯技术报错 | P1
资源中心 | 资源权限边界符合预期 | 切换账号查看资源中心 | 只看到自己的资源，不会看到别人的内容 | P0
设置 | 模型/参数设置可用 | 在设置里切换模型或关键参数后发起对话 | 新对话按新设置生效，效果可感知 | P0
设置 | 账号信息管理顺畅 | 查看或修改个人信息/登录态相关设置 | 保存成功提示明确，刷新后状态正确 | P1
设置 | 关键开关可理解 | 查看各设置项文案和默认值 | 不需要技术背景也能理解该开关影响 | P1
设置 | 错误配置可恢复 | 故意填错一项设置并尝试使用 | 有明确报错和修复指引，改回后恢复正常 | P0
设置 | 敏感信息有保护 | 查看设置页和页面日志表现 | 敏感字段有遮罩，不会轻易暴露完整密钥/隐私信息 | P0
整体体验 | 首屏到可用时间 | 从打开页面到完成第一轮问答 | 时间可接受，流程连贯 | P1
整体体验 | 界面反馈一致性 | 执行成功、失败、处理中三类动作 | 三类状态反馈一致、易懂，不需要猜系统在干嘛 | P0
整体体验 | 可学习性 | 新用户按直觉完成一次完整流程 | 无需培训也能完成“会话-资源-设置-再会话”闭环 | P1

## 填写说明
用户验收填写方式（非技术同学可直接使用）
1) 验收结果建议填写：通过 / 不通过 / 待复验。
2) 每条不通过都在“备注”里写现象（看到什么）和复现步骤（做了什么）。
3) P0 优先当天闭环；P1 可排期修复。
4) 本表强调用户感受，不要求看日志、不要求看接口。
5) 建议至少找 1 位未参与开发的同学做一次盲测。